## Hoja1
Ejercicio 1
| Cantidad de componentes | Tiempo de testeo (minutos)
| 12 | 28 | Cant de Componentes | Minutos
| 6 | 10 | 37 | 73.0091
| 4 | 8 | 12 | 24.6541
| 23 | 47 | 8 | 16.9173
| 31 | 55 | 31 | 61.4039
| 8 | 20 | 14 | 28.5225
| 15 | 29 | 32 | 63.3381
| 2 | 5 | Total | 267.845
| 37 | 72
| 18 | 39
| 16 | 28
| 9 | 19
| 14 | 30
| 3 | 7
| 45 | 88
| 32 | 70

## Hoja2
Ejercicio 2
|  | Optimista | Medio | Pesimista | Media | Desvío | Varianza | Media-2d | Media+2d
| A | 4 | 6 | 8 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | 4.6667 | 7.3333
| B | 6 | 7 | 14 | 8 | 1.3333 | 1.7778 | 5.3333 | 10.6667
| C | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.66667 | 0.44444 | 2.6667 | 5.3333
| D | 2 | 3 | 10 | 4 | 1.3333 | 1.7778 | 1.3333 | 6.6667
| E | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | 0.11111 | 1.3333 | 2.6667
[5 empty] | 24 | 4.3333 | 4.5556 | 15.3333 | 32.6667

## Hoja3
Ejercicio 3
| Actividad | Duración Estimada | Duración con compresión | Reducción | Costo de compresión | Ejecutar | Reducción | Costo
| A | 5 | 4 | 1 | 5000 | 1 | 1 | 5000
| F | 4 | 2 | 2 | 8000 | 0 | 0 | 0
| J | 12 | 9 | 3 | 12000 | 0 | 0 | 0
| M | 8 | 6 | 2 | 4000 | 1 | 2 | 4000
| L | 10 | 9 | 1 | 7000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | 9000

## Hoja4
Ejercici 5 |  |  | Primera Fecha |  | Última Fecha
| Tarea | T.Medio | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Holgura
| A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| B | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0
| C | 6 | 2 | 8 | 5 | 11 | 3
| D | 5 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0
| E | 3 | 11 | 14 | 11 | 14 | 0