## Hoja1
Valor Planificado | Actividad/Mes | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Total
| Estudio Mercado | 40 | 20 | [6 empty] | 60 | Desvío de costos
| Definir Estrategia |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | CV=EV-AC | -40
| Construir local |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 400 |  | 700 | CPI=EV/AC | 0.92857
| Equipamiento | [7 empty] | 200 | 200
| Total | 40 | 20 | 40 | 100 | 100 | 100 | 400 | 200 | 1000 | Desvío de Cronograma
| Línea Base | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1000 |  | SV=EV-PV | 120
[11 empty] | SPI=EV/PV | 1.3
Costo Actual | Actividad/Mes | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Total
| Estudio Mercado | 40 | 30 | [6 empty] | 70
| Definir Estrategia |  |  | 40 | [5 empty] | 40
| Construir local |  |  |  | 100 | 150 | 200 |  |  | 450
| Equipamiento | [8 empty] | 0
| Total | 40 | 30 | 40 | 100 | 150 | 200 |  |  | 560
| Acumulado | 40 | 70 | 110 | 210 | 360 | 560
Progreso | Actividad/Mes | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Total
| Estudio Mercado | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| Definir Estrategia |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| Construir local |  |  |  | 20% | 40% | 60% |  |  | 60%
| Equipamiento | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
Valor Ganado
Valor Ganado | Estudio Mercado | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  | 60
| Definir Estrategia |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 40
| Construir local |  |  |  | 140 | 280 | 420 |  |  | 420
| Equipamiento | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| TOTAL | 30 | 60 | 100 | 240 | 380 | 520