## Hoja1
Estimación Análoga
| Componentes | Tiempo | Costo
| 37 | 72 | 240
| 12 | 28 | 93
| 8 | 20 | 67
| 31 | 55 | 183
| 14 | 30 | 100
| 32 | 70 | 233
| Total | 275 | 916 | 1145
Estimación Paramétrica
| Cantidad de componentes | Tiempo de testeo (minutos) | Costo (pesos)
| 12 | 28 | 93
| 6 | 10 | 33
| 4 | 8 | 26
| 23 | 47 | 156
| 31 | 55 | 183
| 8 | 20 | 67
| 15 | 29 | 97
| 2 | 5 | 17
| 37 | 72 | 240
| 18 | 39 | 130
| 16 | 28 | 93
| 9 | 19 | 63
| 14 | 30 | 100
| 3 | 7 | 23
| 45 | 88 | 293
| 32 | 70 | 233
| Componentes | Duración (minutos) | Costo |  | Duración (días) | Costo por hora
| 37 | 73.0091 | 243.102 |  | 0.050701 | 199.785
| 12 | 24.6541 | 82.012 |  | 0.017121 | 199.5903
| 8 | 16.9173 | 56.2376 |  | 0.011748 | 199.4559
| 31 | 61.4039 | 204.4404 |  | 0.042642 | 199.7662
| 14 | 28.5225 | 94.8992 |  | 0.019807 | 199.6302
| 32 | 63.3381 | 210.884 |  | 0.043985 | 199.7698
| Total | 267.845 | 891.5752 | 1114.469 |  | 199.6662 | 891.3267

## Hoja2
Tiempo Total (meses): | 16
| Porcentaje | Tiempo (meses)
Gestión de Solicitudes | 25% | 4
Análisis | 10% | 0.4
Diseño | 20% | 0.8
Desarrollo | 40% | 1.6
Test | 20% | 0.8
Implementación | 10% | 0.4
Gestión de Proyectos | 30% | 4.8
Análisis | 10% | 0.48
Diseño | 20% | 0.96
Desarrollo | 40% | 1.92
Test | 20% | 0.96
Implementación | 10% | 0.48
Gestión del Período de Trabajo | 25% | 4
Análisis | 10% | 0.4
Diseño | 20% | 0.8
Desarrollo | 40% | 1.6
Test | 20% | 0.8
Implementación | 10% | 0.4
Registro del Trabajo Realizado | 20% | 3.2
Análisis | 10% | 0.32
Diseño | 20% | 0.64
Desarrollo | 40% | 1.28
Test | 20% | 0.64
Implementación | 10% | 0.32