## Tiempo
Duración (días)
| Actividades |  | Predecesores | Optimista | Más Probable | Pesimista | Media | Análoga
1 | Recolectar datos de la empresa e Identificar interesados |  | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2
2 | Entrevistar a los interesados |  | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 2.6667 | 4
3 | Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto |  | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 3
4 | Recopilar Requisitos |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5
5 | Planificar la Gestión del Alcance |  | 4 | 2 | 3.5 | 6 | 3.6667 | 4
6 | Crear la LB del Alcance |  | 5 | 1.5 | 2 | 3.5 | 2.1667 | 2
7 | Realizar el Plan para la Dirección del Proyecto |  | 3, 4 | 3 | 5.5 | 7 | 5.3333 | 6
8 | Planificar la Gestión del Cronograma |  | 6 | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.5833 | 3
9 | Crear la LB del Cronograma |  | 8 | 2.5 | 3 | 4.5 | 3.1667 | 3
10 | Planificar la Gestión de Costos |  | 4, 6 | 1.5 | 2 | 3 | 2.0833 | 3
11 | Crear la LB de Costos |  | 10 | 1.5 | 2 | 3.5 | 2.1667 | 3
12 | Planificar la Gestión de Calidad |  | 6, 9, 11 | 1 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3
13 | Planificar la Gestión de RRHH |  | 7 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 2.6667 | 2
14 | Planificar la Gestión de Comunicaciones |  | 3 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1.1667 | 1
15 | Planificar la Gestión de Riesgos y Respuesta |  | 5, 7, 8, 10, 14 | 1.5 | 2 | 3 | 2.0833 | 2
16 | Adquirir el Equipo del Proyecto |  | 5, 9, 11, 13 | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 4
17 | Elaborar prototipo |  | 16 | 3 | 5.5 | 8 | 5.5 | 7
18 | Administración de Proveedores | Entrevistar a los interesados | 17 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2
19 |  | Recopilar Requisitos | 18 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5833 | 2
20 |  | Realizar el modelo de datos | 19 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 1
21 |  | Crear modelos de Análisis y Diseño | 20 | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.5833 | 3
22 |  | Desarrollar módulos | 21 | 6 | 7 | 10 | 7.3333 | 8
23 |  | Generar documentación e informes de desempeño | 22 | 1.5 | 2 | 3.5 | 2.1667 | 3
24 |  | Testear módulos | 22 | 3 | 3.5 | 5 | 3.6667 | 4
25 |  | Instalar el software | 24 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 2
26 |  | Capacitar usuarios | 25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2
27 | Registro de Compras | Entrevistar a los interesados | 26 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 3
28 |  | Recopilar Requisitos | 27 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 2
29 |  | Realizar el modelo de datos | 28 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 3
30 |  | Crear modelos de Análisis y Diseño | 29 | 1 | 2 | 3.5 | 2.0833 | 1
31 |  | Desarrollar módulos | 30 | 7 | 9 | 12 | 9.1667 | 9
32 |  | Generar documentación e informes de desempeño | 31 | 1 | 1.5 | 3 | 1.6667 | 3
33 |  | Testear módulos | 31 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 3.6667 | 5
34 |  | Instalar el software | 33 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 3
35 |  | Capacitar usuarios | 34 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2
36 | Administración de Stock | Entrevistar a los interesados | 35 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1
37 |  | Recopilar Requisitos | 36 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 1
38 |  | Realizar el modelo de datos | 37 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1
39 |  | Crear modelos de Análisis y Diseño | 38 | 1 | 2 | 3.5 | 2.0833 | 4
40 |  | Desarrollar módulos | 39 | 6 | 7.5 | 9.5 | 7.5833 | 9
41 |  | Generar documentación e informes de desempeño | 40 | 1 | 1.5 | 3 | 1.6667 | 2
42 |  | Testear módulos | 40 | 2 | 3 | 5.5 | 3.25 | 4
43 |  | Instalar el software | 42 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 2
44 |  | Capacitar usuarios | 43 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2
45 | Administración de Clientes | Entrevistar a los interesados | 44 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1
46 |  | Recopilar Requisitos | 45 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 3
47 |  | Realizar el modelo de datos | 46 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2
48 |  | Crear modelos de Análisis y Diseño | 47 | 1 | 2 | 3.5 | 2.0833 | 3
49 |  | Desarrollar módulos | 48 | 4.5 | 5.5 | 8 | 5.75 | 6
50 |  | Generar documentación e informes de desempeño | 49 | 1 | 1.5 | 3 | 1.6667 | 1
51 |  | Testear módulos | 49 | 1.5 | 2 | 4 | 2.25 | 3
52 |  | Instalar el software | 51 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 2
53 |  | Capacitar usuarios | 52 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 3
54 | Registro de Ventas | Entrevistar a los interesados | 53 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2
55 |  | Recopilar Requisitos | 54 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 2
56 |  | Realizar el modelo de datos | 55 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1
57 |  | Crear modelos de Análisis y Diseño | 56 | 1 | 2 | 3.5 | 2.0833 | 2
58 |  | Desarrollar módulos | 57 | 6 | 7.5 | 10.5 | 7.75 | 10
59 |  | Generar documentación e informes de desempeño | 58 | 1 | 1.5 | 3 | 1.6667 | 2
60 |  | Testear módulos | 58 | 2 | 3 | 5.5 | 3.25 | 4
61 |  | Instalar el software | 60 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 3
62 |  | Capacitar usuarios | 61 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2
63 | Generación de Facturas | Entrevistar a los interesados | 62 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2
64 |  | Recopilar Requisitos | 63 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 3
65 |  | Realizar el modelo de datos | 64 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 3
66 |  | Crear modelos de Análisis y Diseño | 65 | 1 | 2 | 3.5 | 2.0833 | 2
67 |  | Desarrollar módulos | 66 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.5833 | 6
68 |  | Generar documentación e informes de desempeño | 67 | 1 | 1.5 | 3 | 1.6667 | 2
69 |  | Testear módulos | 67 | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 2
70 |  | Instalar el software | 69 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 2
71 |  | Capacitar usuarios | 70 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1
72 | Cerrar Proyecto |  | 71 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 1

## Costos
|  |  |  | Duración (días) |  |  |  | Costo ($)
| Actividades |  | Predecesores | Optimista | Más Probable | Pesimista | Media | Optimista | Más Probable | Pesimista | Media
1 | Recolectar datos de la empresa e Identificar interesados |  | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1722.0876 | 3444.1751 | 5166.2627 | 3444.1751
2 | Entrevistar a los interesados |  | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 2.6667 | 1722.0876 | 4305.2189 | 8610.4379 | 4592.2335
3 | Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto |  | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1722.0876 | 3444.1751 | 5166.2627 | 3444.1751
4 | Recopilar Requisitos |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3444.1751 | 6888.3503 | 10332.5254 | 6888.3503
5 | Planificar la Gestión del Alcance |  | 4 | 2 | 3.5 | 6 | 3.6667 | 3444.1751 | 6027.3065 | 10332.5254 | 6314.3211
6 | Crear la LB del Alcance |  | 5 | 1.5 | 2 | 3.5 | 2.1667 | 2583.1314 | 3444.1751 | 6027.3065 | 3731.1897
7 | Realizar el Plan para la Dirección del Proyecto |  | 3, 4 | 3 | 5.5 | 7 | 5.3333 | 5166.2627 | 9471.4817 | 12054.613 | 9184.4671
8 | Planificar la Gestión del Cronograma |  | 6 | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.5833 | 2583.1314 | 4305.2189 | 6888.3503 | 4448.7262
9 | Crear la LB del Cronograma |  | 8 | 2.5 | 3 | 4.5 | 3.1667 | 4305.2189 | 5166.2627 | 7749.3941 | 5453.2773
10 | Planificar la Gestión de Costos |  | 4, 6 | 1.5 | 2 | 3 | 2.0833 | 2583.1314 | 3444.1751 | 5166.2627 | 3587.6824
11 | Crear la LB de Costos |  | 10 | 1.5 | 2 | 3.5 | 2.1667 | 2583.1314 | 3444.1751 | 6027.3065 | 3731.1897
12 | Planificar la Gestión de Calidad |  | 6, 9, 11 | 1 | 2.5 | 4 | 2.5 | 1722.0876 | 4305.2189 | 6888.3503 | 4305.2189
13 | Planificar la Gestión de RRHH |  | 7 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 2.6667 | 2583.1314 | 4305.2189 | 7749.3941 | 4592.2335
14 | Planificar la Gestión de Comunicaciones |  | 3 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1.1667 | 861.0438 | 1722.0876 | 4305.2189 | 2009.1022
15 | Planificar la Gestión de Riesgos y Respuesta |  | 5, 7, 8, 10, 14 | 1.5 | 2 | 3 | 2.0833 | 2583.1314 | 3444.1751 | 5166.2627 | 3587.6824
16 | Adquirir el Equipo del Proyecto |  | 5, 9, 11, 13 | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 3444.1751 | 5166.2627 | 8610.4379 | 5453.2773
17 | Elaborar prototipo |  | 16 | 3 | 5.5 | 8 | 5.5 | 5166.2627 | 9471.4817 | 13776.7006 | 9471.4817
18 | Administración de Proveedores | Entrevistar a los interesados | 17 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 861.0438 | 1722.0876 | 2583.1314 | 1722.0876
19 |  | Recopilar Requisitos | 18 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5833 | 1722.0876 | 2583.1314 | 4305.2189 | 2726.6387
20 |  | Realizar el modelo de datos | 19 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 861.0438 | 1722.0876 | 3444.1751 | 1865.5949
21 |  | Crear modelos de Análisis y Diseño | 20 | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.5833 | 2583.1314 | 4305.2189 | 6888.3503 | 4448.7262
22 |  | Desarrollar módulos | 21 | 6 | 7 | 10 | 7.3333 | 10332.5254 | 12054.613 | 17220.8757 | 12628.6422
23 |  | Generar documentación e informes de desempeño | 22 | 1.5 | 2 | 3.5 | 2.1667 | 2583.1314 | 3444.1751 | 6027.3065 | 3731.1897
24 |  | Testear módulos | 22 | 3 | 3.5 | 5 | 3.6667 | 5166.2627 | 6027.3065 | 8610.4379 | 6314.3211
25 |  | Instalar el software | 24 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 861.0438 | 1722.0876 | 3444.1751 | 1865.5949
26 |  | Capacitar usuarios | 25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 861.0438 | 1722.0876 | 2583.1314 | 1722.0876
27 | Registro de Compras | Entrevistar a los interesados | 26 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 861.0438 | 1722.0876 | 2583.1314 | 1722.0876
28 |  | Recopilar Requisitos | 27 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 861.0438 | 1722.0876 | 3444.1751 | 1865.5949
29 |  | Realizar el modelo de datos | 28 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1722.0876 | 2583.1314 | 3444.1751 | 2583.1314
30 |  | Crear modelos de Análisis y Diseño | 29 | 1 | 2 | 3.5 | 2.0833 | 1722.0876 | 3444.1751 | 6027.3065 | 3587.6824
31 |  | Desarrollar módulos | 30 | 7 | 9 | 12 | 9.1667 | 12054.613 | 15498.7882 | 20665.0509 | 15785.8028
32 |  | Generar documentación e informes de desempeño | 31 | 1 | 1.5 | 3 | 1.6667 | 1722.0876 | 2583.1314 | 5166.2627 | 2870.146
33 |  | Testear módulos | 31 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 3.6667 | 4305.2189 | 6027.3065 | 9471.4817 | 6314.3211
34 |  | Instalar el software | 33 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 861.0438 | 1722.0876 | 3444.1751 | 1865.5949
35 |  | Capacitar usuarios | 34 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 861.0438 | 1722.0876 | 2583.1314 | 1722.0876
36 | Administración de Stock | Entrevistar a los interesados | 35 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 861.0438 | 1722.0876 | 2583.1314 | 1722.0876
37 |  | Recopilar Requisitos | 36 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 861.0438 | 1722.0876 | 3444.1751 | 1865.5949
38 |  | Realizar el modelo de datos | 37 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1722.0876 | 2583.1314 | 3444.1751 | 2583.1314
39 |  | Crear modelos de Análisis y Diseño | 38 | 1 | 2 | 3.5 | 2.0833 | 1722.0876 | 3444.1751 | 6027.3065 | 3587.6824
40 |  | Desarrollar módulos | 39 | 6 | 7.5 | 9.5 | 7.5833 | 10332.5254 | 12915.6568 | 16359.832 | 13059.1641
41 |  | Generar documentación e informes de desempeño | 40 | 1 | 1.5 | 3 | 1.6667 | 1722.0876 | 2583.1314 | 5166.2627 | 2870.146
42 |  | Testear módulos | 40 | 2 | 3 | 5.5 | 3.25 | 3444.1751 | 5166.2627 | 9471.4817 | 5596.7846
43 |  | Instalar el software | 42 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 861.0438 | 1722.0876 | 3444.1751 | 1865.5949
44 |  | Capacitar usuarios | 43 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 861.0438 | 1722.0876 | 2583.1314 | 1722.0876
45 | Administración de Clientes | Entrevistar a los interesados | 44 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 861.0438 | 1722.0876 | 2583.1314 | 1722.0876
46 |  | Recopilar Requisitos | 45 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 861.0438 | 1722.0876 | 3444.1751 | 1865.5949
47 |  | Realizar el modelo de datos | 46 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1722.0876 | 2583.1314 | 3444.1751 | 2583.1314
48 |  | Crear modelos de Análisis y Diseño | 47 | 1 | 2 | 3.5 | 2.0833 | 1722.0876 | 3444.1751 | 6027.3065 | 3587.6824
49 |  | Desarrollar módulos | 48 | 4.5 | 5.5 | 8 | 5.75 | 7749.3941 | 9471.4817 | 13776.7006 | 9902.0036
50 |  | Generar documentación e informes de desempeño | 49 | 1 | 1.5 | 3 | 1.6667 | 1722.0876 | 2583.1314 | 5166.2627 | 2870.146
51 |  | Testear módulos | 49 | 1.5 | 2 | 4 | 2.25 | 2583.1314 | 3444.1751 | 6888.3503 | 3874.697
52 |  | Instalar el software | 51 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 861.0438 | 1722.0876 | 3444.1751 | 1865.5949
53 |  | Capacitar usuarios | 52 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 861.0438 | 1722.0876 | 2583.1314 | 1722.0876
54 | Registro de Ventas | Entrevistar a los interesados | 53 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 861.0438 | 1722.0876 | 2583.1314 | 1722.0876
55 |  | Recopilar Requisitos | 54 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 861.0438 | 1722.0876 | 3444.1751 | 1865.5949
56 |  | Realizar el modelo de datos | 55 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1722.0876 | 2583.1314 | 3444.1751 | 2583.1314
57 |  | Crear modelos de Análisis y Diseño | 56 | 1 | 2 | 3.5 | 2.0833 | 1722.0876 | 3444.1751 | 6027.3065 | 3587.6824
58 |  | Desarrollar módulos | 57 | 6 | 7.5 | 10.5 | 7.75 | 10332.5254 | 12915.6568 | 18081.9195 | 13346.1787
59 |  | Generar documentación e informes de desempeño | 58 | 1 | 1.5 | 3 | 1.6667 | 1722.0876 | 2583.1314 | 5166.2627 | 2870.146
60 |  | Testear módulos | 58 | 2 | 3 | 5.5 | 3.25 | 3444.1751 | 5166.2627 | 9471.4817 | 5596.7846
61 |  | Instalar el software | 60 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 861.0438 | 1722.0876 | 3444.1751 | 1865.5949
62 |  | Capacitar usuarios | 61 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 861.0438 | 1722.0876 | 2583.1314 | 1722.0876
63 | Generación de Facturas | Entrevistar a los interesados | 62 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 861.0438 | 1722.0876 | 2583.1314 | 1722.0876
64 |  | Recopilar Requisitos | 63 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 861.0438 | 1722.0876 | 3444.1751 | 1865.5949
65 |  | Realizar el modelo de datos | 64 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1722.0876 | 2583.1314 | 3444.1751 | 2583.1314
66 |  | Crear modelos de Análisis y Diseño | 65 | 1 | 2 | 3.5 | 2.0833 | 1722.0876 | 3444.1751 | 6027.3065 | 3587.6824
67 |  | Desarrollar módulos | 66 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.5833 | 6888.3503 | 9471.4817 | 12915.6568 | 9614.989
68 |  | Generar documentación e informes de desempeño | 67 | 1 | 1.5 | 3 | 1.6667 | 1722.0876 | 2583.1314 | 5166.2627 | 2870.146
69 |  | Testear módulos | 67 | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 1722.0876 | 3444.1751 | 6888.3503 | 3731.1897
70 |  | Instalar el software | 69 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 861.0438 | 1722.0876 | 3444.1751 | 1865.5949
71 |  | Capacitar usuarios | 70 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 861.0438 | 1722.0876 | 2583.1314 | 1722.0876
72 | Cerrar Proyecto |  | 71 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 861.0438 | 1722.0876 | 3444.1751 | 1865.5949
291032.8
[8 empty] | Costo Total | 291032.8
[8 empty] | Total días | 169
[8 empty] | Costo/día | 1722.0876

## Hitos
HITOS
Acta de constitución del proyecto
Plan para la dirección del proyecto
Documentación de requisitos
Plan de gestión de requisitos
Matriz de trazabilidad de los requisitos
Enunciado del alcance
Estructura de Desglose de Trabajo y Diccionario
Línea Base de Alcance
Lista de actividades e hitos
Diagrama de red del cronograma
Requisitos de recursos de las actividades
Estructura de desglose de recursos
Duración de las actividades
Cronograma del Proyecto
Línea base del cronograma y sus Datos
Estimaciones de costos
Base de las estimaciones
Requisitos de financiamiento
Línea base de costo
Plan de Gestión de Calidad
Métricas de calidad
Listas de control de calidad
Roles y responsabilidades
Organigrama
Plan para la dirección del personal
Evaluación del desempeño del equipo
Registro de los interesados
Plan de gestión de las comunicaciones
Plan de Gestión de Riesgos
Registro de riesgos
Plan de gestión de las adquisiciones
Documentos de la adquisición
Enunciado del trabajo de la adquisición
Decisión de hacer o comprar
Módulos desarrollados
Documentación
Transferencia del producto final